## Slide 1: パネリストの体験から（ぼうこば）
Redmineによるチケット駆動を導入したチームで、変化に乗り気でないメンバーが数人おり、チケット化が進んでいなかった。そこで「どうしたら使えるようになるか」を根気よくヒアリングしたところ、Redmineの表示や入力に関する不満/不便が原因であることがわかり、設定を調整したりプラグインを導入したりすることで不満が解消、そのメンバーも利用するようになった。
8割型お決まりの項目も選択しなければならない。→初期値の設定
最新の注記(コメント)が見づらい。→注記の表示順序切り替え
複数名のWatcherを楽に設定したい。→Watcher filer プラグイン追加
また、普段の使いかたをヒアリングしているうちに、Redmineの基本機能を把握していないメンバーがいることがわかり、都度情報展開を行うことで、理解を深めた。
カスタムクエリの機能を知らず、いつも検索条件を入力していた。
複数プロジェクトにまたがった検索ができることを知らなかった。
プロセスやルール
コミュニケーション
心理的安全性
成功体験／失敗体験
成功のポイント、失敗の真の原因は・・・
「なぜ使えないのか」の原因追求ではなく「どうしたら使えるようになるか」の解決思考のアプローチで、利用者に寄り添った対応をしたこと。
利用者全員が自主的に学習できるわけではない。理解を促進する活動が必要。
気軽に質問や相談ができないチームは、まず心理的安全性の向上が必要。
ツールの使い方

## Slide 2: パネリストの体験から（ぼうこば）
あるプロジェクトリーダーから、Redmineでうまく進捗管理できないとの相談を受け、現状の使い方を確認したところ、Redmineのうまみであるロードマップ活用なし、親子チケットよる進捗率自動反映も利用しない「これまでExcelでやってたことをRedmineに移行しただけ」の管理をしていた。
ロードマップ(納期)活用で進捗率が出るようにした。(あたりまえ)
根拠不明確な進捗率による管理から、工程別の子チケット管理に切り替えた。
チケットの粒度がバラバラ(数ヶ月規模から1日まで) だったため、1チケット2週間以内のルールを設定、大きなチケットは細分化し登録するようにした。
Redmineを活用できていないのに、Redmineでプロジェクト管理に失敗した、というのは早計かと。 チケット駆動の基本的に考え方とRedmineの機能は周知しよう。
プロセスやルール
コミュニケーション
心理的安全性
成功体験／失敗体験
成功のポイント、失敗の真の原因は・・・
ツールはただ使えば良いのではなく、長所を最大限に活用するよう工夫すること。考えなしでは、これまで使っていたツールと変わらない。
チケットの粒度や分け方は、ルールを設定しチームで意識をあわせる活動をしないと進捗把握ができなくなる。
ツールの使い方